## Budget
Progetto "ARE YOU SERIES? Il no profit come non l'avete mai visto"
Titolo del progetto: |  | Soggetto proponente:
BUDGET PREVISIONALE
Attività | Personale impegnato | Quantità | Giorni lavoro | Costo unitario | Costo totale
Comunicazione
| addetto ufficio stampa | 2 | 30 | 3000 | 6000
| grafico | 1 | 7 | 1500 | 1500 |  | realizzazione nell'arco temporale dei 4 mesi
| web master | 1 | 20 | 1500 | 1500
Pre-produzione
| sceneggiatore | 1 | 48 | 4000 | 4000
| segretario di produzione | 1 | 20 | 2500 | 2500
Produzione
| operatore | 2 | 30 | 3000 | 6000
| assistente operatore | 2 | 28 | 2500 | 5000
| assistente regìa | 1 | 28 | 2500 | 2500
| regìa | 1 | 40 | 5000 | 5000
| fonico per suono in presa diretta | 1 | 30 | 3000 | 3000
| microfonista | 1 | 16 | 1500 | 1500
| fotografo di scena | 1 | 20 | 2500 | 2500
| direttore della fotografia | 1 | 30 | 3000 | 3000
| scenografo | 1 | 15 | 2000 | 1000
Post-Produzione
| post-produzione video (montatore e 2 compositing per la parte di animazione) | 3 | 35 | 5000 | 15000
| montatore del suono | 1 | 20 | 1500 | 1500
| musicista per colonne sonore | 1 | 30 | 2000 | 2000
Totale personale impiegato | [5 empty] | 63500
Viaggi spostamenti e accoglienza
Spostamenti autostrada |  | 10 | 7 | 20 | 1400
Viaggi aerei |  | 5 | 1 | 200 | 1000
Alloggi |  | 5 | 9 | 80 | 3600
Vitto |  | 5 | 10 | 40 | 2000
Varie (visti, parcheggio, taxi ...) |  | 10 |  | 50 | 500
Totale viaggi e accoglienza | [5 empty] | 8500
TOTALE COMPLESSIVO | [5 empty] | 72000
Cofinanziamento da parte della WEB TV d'Ateneo
attrezzature - locali
locali (luce, telefono, pulizia, sorveglianza) |  | 1 | 75 |  | 5000
Attrezzature: 2 telecamere HD modello XXX - 2 radiomicrofoni sennheiser (modello XXX) - intero parco luci - stazione di montaggio con premiere e regolare licenza ) |  |  | 60 |  | 10000
Totale cofinanziamento | [5 empty] | 15000

## Tempistica
Tempistica previsionale progetto "Are You Series"
FASI PRODUZIONE | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Comunicazione | bar: Aprile; Luglio to Agosto; Novembre to Dicembre
Pre-Produzione | bar: Aprile to Luglio
Produzione | bar: Maggio to Giugno; Agosto to Novembre
Post-Produzione | bar: Giugno to Novembre
Produzione esecutiva tramite tutor | bar: Giugno to Novembre

## Personale
Progetto "ARE YOU SERIES? Il no profit come non l'avete mai visto"
Titolo del progetto: |  | Soggetto proponente:
BUDGET PREVISIONALE
Attività | Personale impegnato | Quantità | Giorni lavoro | Attività
Comunicazione
| addetto stampa e comunicazione | 2 | 30 | Definizione della campagna di comunicazione del prodotto finale (anche in sinergia con il comparto comunicativo di Milano Film Festival) e delle strategie specifiche di promozione su web e social media. Redazione comunicati stampa, press book, organizzazione conferenze stampa, cura dei rapporti con le testate giornalistiche e monitoraggio feedback della rete, rassegna stampa. Gestione contenuti sito web e social network.
| grafico | 1 | 20 | In collaborazione con l’ufficio stampa si occuperà della produzione di tutti i prodotti visivi: quindi disporrà testi e immagini nel modo più piacevole e al tempo stesso più funzionale per il pubblico. Il grafico inoltre, insieme al web master, designerà e selezionerà i colori e i font adatti al progetto sia per il sito sia per la progettazione di eventuali loghi in modo da dare al prodotto la corretta forma visiva in base al messaggio che esso dovrà comunicare
| web master | 1 | 20 | Coordina le iniziative multimediali, interpreta intenzioni e iniziative del gruppo redazionale e le trasforma in un progetto coordinato di comunicazione. Si occuperà di realizzare, pubblicare e gestire sito web dedicato alla serie di episodi da realizzare; Si occuperà inoltre di gestire le pagine dedicate sui social network insieme all’ufficio stampa preposto.
Pre-produzione
| sceneggiatore | 1 | 48 | Descrive, scena per scena, le azioni compiute dai personaggi. Indica i luoghi, l'arco temporale, i personaggi coinvolti. Il contributo dello sceneggiatore è preliminare alla stesura del piano di produzione.
| segretario di produzione | 1 | 20 | Si occupa dell'organizzazione delle riprese; chiede i permessi e le autorizzazioni; si occupa dei contratti.
Produzione
| operatore | 2 | 30 | L'operatore di ripresa si occupa delle registrazioni video. Segue le indicazioni del direttore della fotografia e del regista, si occupa dell'aspetto meramente tecnico delle riprese.
| assistente operatore | 2 | 28 | L'assistente operatore si occupa di assistere tecnicamente l'operatore nellla gestione della macchina e dei suoi movimenti. Molto spesso assume anche il ruolo di fuochista, ponendo attenzione al fuoco in base ai “segnali” presenti sulla scena.
| assistente alla regìa | 1 | 28 | L'assistente alla regìa integra il lavoro organizzativo del regista nel coordinare attori e tecnici di ripresa.
| regìa | 1 | 40 | Il regista sviluppa la sceneggiatura, dandole forma di racconto audiovisivo. Coordina il lavoro dei tecnici e degli attori. Sceglie le soluzioni tecniche e artistiche, in concerto con il direttore della fotografia.
| fonico in presa diretta | 1 | 30 | Il fonico in presa diretta si occupa della registrazione del suono, grazie alla collaborazione del microfonista. È il responsabile del suono sul set.
| microfonista | 1 | 16 | Si occupa della ripresa del suono per mezzo del posizionamento dei microfoni. Risponde alle indicazioni del fonico e a lui rende conto.
| fotografo di scena | 1 | 20 | Riproduce in forma di fotografia statica le inquadrature scelte dal regista. Inoltre si occupa della realizzazione del back-stage fotografico del set. Produce il materiale per la comunicazione del progetto audiovisivo.
| direttore della fotografia | 1 | 30 | Il direttore della fotografia è il responsabile dell'illuminazione del set. Crea una specifica atmosfera visiva. Lavora a stretto contatto con il regista, con il quale condivide le scelte artistiche del progetto visivo.
| scenografo | 1 | 15 | Lo scenografo dà forma alla scena, costruendo elementi statici e dinamici utili all'azione dei personaggi.
Post-Produzione
| post-produzione video (montatore e 2 tecnici per il compositing e l'animazione) | 3 | 35 | I tecnici di postproduzione si occuperanno del montaggio delle scene, su indicazione del regista e dell'ideazione e dello sviluppo delle animazioni digitali.
| montatore del suono | 1 | 20 | Il montatore del suono si occupa del missaggio delle registrazioni sonore e degli effetti sonori, durante la fase di postproduzione.
| musicista per colonne sonore | 1 | 30 | Il musicista compone e realizza le musiche del progetto audiovisivo.